**MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**“MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ”**

**ÇUKURKUYU ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ**

**PPOJENİN ADI:** Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor.

**AMAÇ:** Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin; öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı takdirde sırasıyla ilçede veya İl içinde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin; ellerindeki hayvan varlığının ve ağıl /ahır/ tavla/ kulübe gibi barınakların durumuna göre koruyucu hekimlik konusunda destek olma, ve varsa hasta hayvan tedavilerinin uygulanması , hayvan sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılmasıdır.

**KAPSAM:** 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören 10. 11. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

**DAYANAK:** Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

**HEDEFLER:**

**Bu proje ile öğrencilerin;**

* Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerini,
* Yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,
* Hoşgörüye, saygıya sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler olarak yetişmeleri,
* Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,
* Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi,
* Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılması,
* Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,
* Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,
* Gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerinin geliştirilmesi

**İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç kişilerin;**

* İncitilmeden, kalplerini kırmadan yardım edilmesi,
* Hayata tutunmalarına katkıda bulunulması

**Toplumda;**

* Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması,
* Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin tanıtılması,
* Öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerin zamanlarını verimli geçirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarının veya yanlış arkadaşlıklar kurmalarının önlenmesi suretiyle uyuşturucu ve diğer zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi, şiddeteeğilim duyanların kontrol altına alınmasının sağlanması, okula olan aidiyetin, akademik ve sosyal başarılarının artırılması, okul devamsızlıklarının azaltılması ile öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturulması hedeflenmiştir.

**OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER**

1. Projeyi organize etmek ve aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla Öğretmenler Kurulu toplanacak, proje hakkında bilgilendirme yapılacak ve Sosyal Etkinlikler Kuruluna bağlı proje ekibi oluşturulacaktır.

**SOSYAL ETKİNLİKLER KURULUNA BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK PROJE EKİBİMİZ**

MURAT ÜLGEN MESLEKİ ALAN ÖĞRETMENİ

CANSU KAYA MESLEKİ ALAN ÖĞRETMENİ

KÜBRA ARKİŞ MATEMATİK ÖĞRETMENİ

KÜBRA TEKİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

1. Proje ekibi, mahallede muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler ile okulda uygulanan alanlara göre yapılabilecek iş ve işlemleri belirleyecektir. İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesinde mahalle muhtarlarıyla da işbirliği yapılabilecektir.

**OKULUN YER ALDIĞI MAHALLEDE YAPILABİLECEK İŞ VE İŞLEMLER**

**Dar gelirli aileler için:**

1. **Koruyucu hekimlik nedir? Koruyucu hekimlik konusunda nelere dikkat edilmelidir?**
2. **Zoonoz hastalık nedir? Nasıl korunmalıdır hayvan ve hayvan sahibi?**
3. **İşletme gelişimi için yavru alınmasının önemi ve yavru bakımı?**
4. **Hastalık hayvanlara hekim müdahalesi sonucu hayvan sahibinin nasıl destek tedavi uygulamalı?**
5. Proje ekibi, proje etkinliklerinin, öğrenci kulüplerine dağılımını yaparak yapılabilecek etkinliklerin hangilerinin eğitim kurumu içinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlamayı yaparak çalışmayı projelendirecek ve proje takvimi oluşturacaktır.

**PROJE TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorumlu Birim** | **Tarih** | **İş ve İşlemler** |
| Okul Müdürlüğü | 6 Aralık 2019 | 6 Aralık 2019 günü öğretmenler kurulu toplandı. Proje ekibi oluşturuldu. |
| Okul Müdürlüğü | 16 Aralık 2019 - 30 Aralık 2019 | Proje ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp / toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile projede görev alacak öğretmenle*r*in, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması,  Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi  **PROJEDE GÖREV ALAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ**    MURAT ÜLGEN CANSU KAYA  **PROJEDE GÖREV ALAN GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER**  Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi  Yardıma muhtaç olan veliler TELEFON, SMS, E-POSTA, ANKET ile belirlenecektir. |
| Okul Müdürlüğü | 2 - 10 Ocak 2020 | Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması |
| Okul Müdürlüğü | 2 - 10 Ocak 2020 | Projenin, projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin il/ilçe onayına sunulması  **VELİ İZİN BELGELERİ**  Veli izin belgeleri proje ekinde sunulmuştur. |
| İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 13-17 Ocak 2020 | Onaylanan projelerin okul/kurum/il/ilçe müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması  Proje kapsamında yapılacak etkinliklerin tanıtımların yapılması  **PROJENİN İNTERNET SAYFASINDA DUYURULMASI**  <http://borsehitomerhalisdemirmtal.meb.k12.tr/> adlı sitede yayımlanmıştır. |
| Okul Müdürlüğü  İl/İlçe MEM | 20 Ocak 2020’den itibaren | Okul yönetimi ve Kaymakamlık/Valiliklerce Proje yürütücülerine (okul yönetimi, öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahalli imkânlarla KATILIM, BAŞARI VE TEŞEKKÜR BELGESİ verilmesi.  Bu işlemlerin okul/kurumlarda ve il/ilçe MEM’lerinde törenlerle yapılması. |
| Okul Müdürlüğü | 29 Şubat-31 Mayıs 2020 | Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul sistemi E-okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi.  **E-OKUL MODÜLÜNE BİLGİ GİRİŞİ**  İlgili müdür yardımcıları tarafından yapılacaktır. |

1. Projede görev alacak öğretmen ve öğrenci listeleri, veliler, işbirliğine gidilen sivil toplum kuruluşları, öğrencilerin taşınacağı araçların bilgileri, yardım yapılacak kişilerle ilgili bilgiler proje ile birlikte okul müdürlüğünün onayını aldıktan sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulacaktır.

**HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI BÖLÜMÜ**

**PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ**

MURAT ÜLGEN MESLEKİ ALAN ÖĞRETMENİ

CANSU KAYA MESLEKİ ALAN ÖĞRETMENİ

KÜBRA ARKİŞ MATEMATİK ÖĞRETMENİ

KÜBRA TEKİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

**PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeye Katılacak Öğrencinin | | | |
| Adı Soyadı | T.C. Kimlik Numarası | Okul Numarası | Sınıf/Şube |
| MUSTAFA POLAT | 16958296242 | 14 | 10/A |
| HASANCAN BİLGİ | 10130921984 | 6 | 10/A |
| ABDÜSSAMET HALİSDEMİR | 11213885100 | 13 | 10/A |
| ÖNER DURUKAN | 585403077226 | 26 | 10/A |
| HALİT KENAN ÜLGÜ | 10109922486 | 5 | 10/A |
| SEFA NACİ BAYKAL | 60319247978 | 34 | 10/A |
| MUSTAFA KEREM ÖZKAN | 64186119062 | 2 | 11/A |
| İSHAK AKKUŞ | 64594105442 | 40 | 11/A |
| HACI AZİZ BAYKAL | 67291015540 | 45 | 11/A |

**PROJE KAPSAMINDA ZİYARET EDİLECEK AİLE LİSTESİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Adres | Tarih |
| HACI KOÇ | Çukurkuyu Kasabası | Şubat İlk Hafta |
| İHSAN DURUKAN | Çukurkuyu Kasabası | Şubat İkinci Hafta |
| MUSTAFA ŞENOL | Çukurkuyu Kasabası | Şubat Üçüncü Hafta |
| ERKAN ÖZER | Çukurkuyu Kasabası | Mart İlk Hafta |
| SEDAT BİLGİ | Çukurkuyu Kasabası | Mart İkinci Hafta |
| ATİLA AÇIKGÖZ | Kızılca Köyü | Mart Üçüncü Hafta |
| MEHMET TAŞ | Çukurkuyu Kasabası | Mart Dördüncü Hafta |
| ADEM YAVUZ | Çukurkuyu Kasabası | Nisan İlk Hafta |
| RECEP HALİSDEMİR | Çukurkuyu Kasabası | Nisan İkinci Hafta |
| MUSTAFA SOYLUGAN | Çukurkuyu Kasabası | Nisan Üçüncü Hafta |

Not: Planlanan tarihler ailelerin müsaitlik durumuna göre bir hafta önce ya da sonra okul müdürlüğüne bilgi vermek kaydıyla değiştirilebilir.

**PROJEYE DESTEK VEREN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ**

1-ÇUKURKUYU BELEDİYESİ

1. Projeye katılacak olan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula dönüşlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması sağlanacaktır.
2. Etkinlik kapsamında yardım yapılacak kişiler bilgilendirilerek yazılı izinleri alınacaktır.
3. Etkinlik kapsamında görev alacak öğrenciler gönüllülük esasına göre seçilecek ve velilerinden izin alınacaktır.
4. Proje ekibi gerektiğinde atölye ve meslek dersleri öğretmenleri, kurulda yer almayan diğer öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkârlar, oda ve borsa temsilcileri ile işbirliğine gidilebilecektir.
5. Söz konusu çalışma süreleri İşletmelerde beceri eğitimi ve/veya staj süresine sayılacaktır.
6. İlgili Kanunlar kapsamında İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan 10. 11. sınıf öğrencileri proje kapsamında okul dışındaki çalışma yerlerine götürülüp getirilirken ve çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulacaktır.
7. Proje sonunda öğrencilerin gösterdiği performans ilgili derslerin proje/performans notlarından birisi olarak da verilebilecektir.
8. Okul yönetimleri Proje kapsamında yapılan etkinlikleri, okul panoları ile okulda yapılan törenlerde ve okul internet sayfasında duyuracaklardır.
9. Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi/veriler (etkinlik/proje adı, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler) e-okul sistemi e-okul sosyal etkinlik modülüne okul müdürlüklerince işlenecektir.
10. Proje ekibi başarı belgesi verilecek öğrencileri belirleyerek eğitim kurumu müdürünün onayına sunacaktır.
11. Projeye katılan öğrenci ve öğretmenler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Katılım, Başarı ve Teşekkür Belgesi ile okul ve Valiliklerce mahalli imkânlarla ve ilgili mevzuatına göre ödüllendirilecektir.
12. Öğrenci, veli ve öğretmenlere belgeleri ile varsa ödülleri eğitim öğretim yılının sonunda geniş katılımlı bir törende verilecektir.
13. Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanacak olup gelir-giderlerle ilgili iş ve işlemler okul aile birliği tarafından yürütülecektir.
14. Proje etkinlikleriyle ilgili iş ve işlemler Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planına işlenecektir.
15. Proje kapsamında yapılan çalışmalar Sosyal Etkinlik Dosyasında saklanacaktır.

**YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER**

1. Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılım sağlanması için İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri azami gayret gösterecek Projeden azami yarar sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır.
2. İl/İlçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu /müdür yardımcısı /şube müdürü Projenin halka duyurulmasında, denetiminde ve gerektiğinde destek amacıyla belediye, muhtarlar vb. sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri alacaklardır.
3. İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç sayısının fazla olması halinde daha fazla kişinin yararlanabilmesi için valiliklerce çevresel faktörlerin devreye sokulması sağlanacaktır.
4. Projeye katılan öğrenci ve öğretmenler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak okul ve Valilikçe mahalli imkânlarla ve ilgili mevzuatına göre ödüllendirilmek üzere değerlendirilecektir.
5. Proje kapsamında yapılan etkinlikler törenlerde ve MEM internet sayfasından duyurularak diğer öğrencilerin de projelere katılması özendirilip teşvik edilecektir.

**AĞIL/AHIIRLARDA YAPILMASI MUHTEMEL ÖRNEK TEDAVİLER VE KORUYUCU HEKİMLİK**

Projenin amacını, kapsamını ve hedeflerini daha iyi anlatabilmek için yapılabilecek faaliyetler örneklenmiştir.

İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin evlerinde yapılabilecek **küçük hekimlik uygulama örnekleri:**

* Koruyucu hekimlik kapsamında ailelerin biliçlendirilmesi,
* Barınak düzen, tertip ve eksiklerinin giderilmesi hakkında destek olunması,
* Uygulanılan tedavilere devam edilmesi
* Hasta hayvanların teşhis edilmesi ve tedaviye başlanması,
* Tedaviye devam eden hayvanlara hayvan sahibinin destek uygulaması,

**Ağıl/ ahırda YAPILMASI MUHTEMEL / ÖRNEK BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ**

İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilere yönelik yapılabilecek **bilgilendirme faaliyet örnekleri:**

* Aşı ve aşılamanın önemi
* Barınak temizliği ve hijyeninin önemi,
* Sürü bakım ve beslenmesi,
* Yavruların bakım ve beslemesi,
* Zoonoz hastalıklarla mücadelesi,

**İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin hayvanlarına yönelik yapılabilecek diğer faaliyet örnekleri:**

* Mıktanıtıs uygulama
* Hayvan doğumunun yapılması
* Hakimlik hizmeti verilmesi,

Burada yazılan faaliyetler dışında da proje ekibince belirlenerek onayı alınan faaliyetler yapılabilecektir.

**Projede kullanılabilecek sloganlar;**

* Meslek liseleri hayata dokunuyor...
* Meslek liseleri halkla buluşuyor…
* Meslek liseleri hayata d*eğer* katıyor...
* Meslek lisesi toplum el ele...
* Meslek liseliler mahallede...
* Meslek liseliler yeteneklerini mahallede gösteriyor..
* Evler meslek liselilerle güzelleşiyor...

**PROJE ETKİNLİK TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorumlu Birim** | **Tarih** | **İş ve İşlemler** |
| İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | Onay tarihinden itibaren | Etkinliğin duyurulması |
| Okul Müdürlüğü | 6 Aralık 2019 | Öğretmenler Kurulunun toplanması,  Proje ekibinin oluşturulması |
| Okul Müdürlüğü | 16 Aralık 2019 - 30 Aralık 2019 | Proje ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp / toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile  Projede görev alacak öğretmenle*r*in, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması,  Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi |
| Okul Müdürlüğü | 2 - 10 Ocak 2020 | Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması |
| Okul Müdürlüğü | 13-17 Ocak 2020 | Projenin, projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin il/ilçe onayına sunulması |
| İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 20 Ocak 2020’den itibaren | Onaylanan projelerin okul/kurum/il/ilçe müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması  Proje kapsamında yapılacak etkinliklerin tanıtımların yapılması |
| Okul Müdürlüğü  İl/ilçe MEM | 20 Ocak 2020’den itibaren | Okul yönetimi ve Kaymakamlık/Valiliklerce Proje yürütücülerine (okul yönetimi, öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahalli imkânlarla KATILIM, BAŞARI VE TEŞEKKÜR BELGESİ verilmesi.  Bu işlemlerin okul/kurumlarda ve il/ilçe MEM lerinde törenlerle yapılması. |
| Okul Müdürlüğü | 29 Şubat-31 Mayıs 2020 | Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul sistemi E-okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi. |

UYGUNDUR

10/01/2020

BÜLENT ÇETİN

Okulu Müdürü